|  |
| --- |
| Приложение к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Татарстанот 11 июня 2024 г. № 50/356 |

**КалендарнО-МЕТОДИЧЕСКИЙ план**

 **основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва**

**/однодневное голосование/**

**Дата голосования – 8 сентября 2024 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее также – ФЗ). Избирательный кодекс Республики Татарстан от 7 мая 2007 года № 21-ЗРТ (далее также – ЗРТ).  |  |

| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ** |
|  | Назначение выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва на 8 сентября 2024 года п. 6, 7 ст. 10 ФЗч. 4 ст. 6, ч. 1 ст. 87 ЗРТ | **6 июня 2024 года** | Государственный Совет Республики Татарстан  |
|  | Опубликование решения о назначении выборовп. 7 ст. 10 ФЗч. 5 ст. 6 ЗРТ | **10 июня 2024 года** | Государственный Совет Республики Татарстан |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и (или) их границ п. 2.2 ст. 19 ФЗч. 3.2 ст. 27 ЗРТ | Решение об уточнении перечня избирательных участков и (или) их границ должно быть принято вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования, то есть **не позднее 29 июня 2024 года**  | Руководитель исполнительного комитета муниципального района  |
|  | Формирование окружной избирательной комиссиист. 25 ФЗст. 14 и 91.1 ЗРТ | **Не позднее 24 июня 2024 года** (не позднее чем за 75 дней до дня голосования) | ЦИК Республики Татарстан |
| **Примечание:** Полномочия окружных избирательных комиссий могут возлагаться на иные избирательные комиссии. (п. 1 ст. 25 ФЗ, ч. 1 ст. 14 ЗРТ) Окружные комиссии могут не формироваться. В этом случае по решению ЦИК Республики Татарстан полномочия окружной комиссии может осуществлять территориальная комиссия. (ч. 5 ст. 91.1 ЗРТ)  |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) п. 5 ст. 19 ФЗч. 4 ст. 27 ЗРТ | **Не позднее 8 августа 2024 года** (на установленный территориальной избирательной комиссией срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования), а в исключительных случаях – **не позднее 4 сентября 2024 года** (не позднее чем за три дня до дня голосования) по согласованию с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания)п. 7 ст. 19 ФЗ ч. 5 ст. 27 ЗРТ | Не позднее чем через два дня после образования указанных избирательных участков | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования п. 7 ст. 19 ФЗ ч. 5 ст. 27 ЗРТ | **Не позднее 29 июля 2024 года** (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Руководитель исполнительного комитета муниципального района  |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в результате уточнения перечня избирательных участков (если на соответствующих территориях такие избирательные комиссии не были сформированы) п. 1.3 ст. 27 ФЗ ч. 6.2 ст. 16 ЗРТ | **Не позднее 3 августа 2024 года** (не позднее чем за 35 дней до дня голосования). Срок приема предложений по их составу составляет 30 дней.  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Формирование участковой избирательной комиссии на избирательном участке, образованном в вахтовом поселке, в местах временного пребывания избирателейп. 1.1 ст. 27 ФЗч. 6.1 ст. 16 ЗРТ | **Не позднее 23 августа 2024 года** (не позднее чем за 15 дней до дня голосования), а в исключительных случаях – **не позднее 7 сентября 2024 года** (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссийп. 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 | **С 19 июля по 8 августа 2024 года** (начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования)  | ЦИК Республики Татарстан |
| **СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей  | **Июнь 2024 года** | Руководитель исполнительного комитета городского округа, командир воинской части (сведения об избирателях – военнослужащих, находящихся в воинской части, членах их семей и о других избирателях, если они проживают на территории расположения воинской части либо зарегистрированы в установленном порядке при воинской части по месту их службы), руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает (сведения об избирателях, находящихся в местах временного пребывания)  |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услугПункт 2.1 Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 25 мая 2021 года № 7/52-8  | **Не ранее 24 июля и не позднее 4 сентября 2024 года** (не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 3 дня до дня голосования)  | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства  |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» Пункт 2.1 Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 25 мая 2021 года № 7/52-8 | **Не ранее 24 июля и не позднее 24.00 4 сентября 2024 года** (не ранее чем за 45 дней и не позднее 24.00 по московскому времени за 3 дня до дня голосования)  | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства  |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию Пункт 2.1 Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 25 мая 2021 года № 7/52-8 | **Не ранее 28 августа и не позднее 4 сентября 2024 года** (не ранее чем за 10 дней до дня голосования и не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Подача избирателем заявления о включении в список избирателей на избирательном участке, образованном в больнице или месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемыхПункт 2.1 Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 25 мая 2021 года № 7/52-8 | **Заявление может быть подано избирателем, который будет находиться в день голосования на этом избирательном участке, только в УИК, сформированную на том же участке, не ранее 28 августа и не позднее 4 сентября 2024 года** (не ранее чем за 10 дней до дня голосования и не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | Избиратель  |
|  | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания Пункт 1.3 Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 25 мая 2021 года № 7/52-8  | **Не позднее 14 часов 7 сентября 2024 года** (не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования)  | Избиратели, которые в день (дни) голосования будут находиться в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом  |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участкуст. 17 ФЗч. 1 ст. 29 ЗРТ | **Не позднее 27 августа 2024 года** (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссиюп. 13 ст. 17 ФЗч. 13 ст. 29 ЗРТ | **Не позднее 28 августа 2024 года** (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточненияп. 15 ст. 17 ФЗч. 15 ст. 29 ЗРТ | **С 28 августа 2024 года** (за 10 дней до дня голосования) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения на книги) п. 13 ст. 17 ФЗч. 13 ст. 29 ЗРТ | **Не позднее 7 сентября 2024 года** (не позднее дня, предшествующего дню голосования  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссиип. 14 ст. 17 ФЗч. 14 ст. 29 ЗРТ | **Не позднее 7 сентября 2024 года** (не позднее дня, предшествующего дню голосования  | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| **НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.** |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в территориальную, участковые избирательные комиссиип. 7.1 ст. 30 ФЗч. 3.1 ст. 22 ЗРТ | **Не позднее 4 сентября 2024 года** (не позднее чем за три дня до дня голосования)  | Политическая партия, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Республики Татарстан, зарегистрированный кандидат |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, кандидатом, зарегистрированным по соответствующему одномандатному избирательному округу, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель п. 8 ст. 30 ФЗч. 5 ст. 22 ЗРТ | **7 либо 8 сентября 2024 года** (в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования) | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в соответствующие территориальные избирательные комиссии  |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ** |
|  | Публикация в периодических печатных изданиях, размещение на официальном сайте в сети «Интернет» и направление в ЦИК Республики Татарстан составленного по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Государственного Совета Республики Татарстан п. 9 ст. 35 ФЗч. 2 ст. 31 ЗРТ | **Не позднее 13 июня 2024 года** (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов)  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан  |
|  | Уведомление политической партией (ее региональным отделением) Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, ГУ МЮ РФ по РТ о дате, месте и времени проведения съезда (конференции, собрания) по выдвижению кандидатовп.п. «б», «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона «О политических партиях» | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта  | Избирательное объединение |
|  | Самовыдвижение кандидатов, выдвижение кандидатов избирательным объединением по одномандатным избирательным округамп. 8 ст. 4, ст. 32-35 ФЗч. 2 ст. 4, ч. 9 ст. 34 ЗРТ | **С 11 июня по 10 июля 2024 года** (со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов в течение 30 дней) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Выдвижение республиканского списка кандидатов избирательным объединениемп. 8 ст. 4, ст. 32-35 ФЗч. 2 ст. 4, ч. 9 ст. 34 ЗРТ | **С 11 июня по 10 июля 2024 года** (со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов в течение 30 дней) | Избирательное объединение |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию документов для выдвижения кандидатач. 9 ст. 34 ЗРТ | **С 11 июня и до 18 часов 10 июля 2024 года** (в течение 30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов. При этом временем окончания указанного срока является 18 часов)  | Кандидаты |
|  | Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан документов для выдвижения республиканского списка кандидатовч. 9 ст. 34 ЗРТ | **С 11 июня и до 18 часов 10 июля 2024 года** (в течение 30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов. При этом временем окончания указанного срока является 18 часов)  | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении избирательной комиссией документов, представленных уполномоченным представителем избирательного объединения, кандидатом для уведомления о выдвижении республиканского списка кандидатов, кандидата по одномандатному избирательному округу ч. 11 ст. 39, ч. 8 ст. 40, ч. 6 ст. 41 ЗРТ | Незамедлительно | ЦИК Республики Татарстан, окружная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения о заверении республиканского списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединениемп. 14 ст. 35 ФЗч. 5 ст. 40, п. 6 ст. 91 ЗРТ | В течение трех дней со дня приема документов  | ЦИК Республики Татарстан |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата, выдвижения республиканского списка кандидатовст. 35.1, п. 5, 7 ст. 37 ФЗст. 42.1, ч. 1, 2 ст. 44 ЗРТ  | Со дня оплаты изготовления подписных листов  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Право политической партии с согласия кандидата изменить одномандатный округ, по которому кандидат был первоначально выдвинут п. 15 ст. 35 ФЗч. 5 ст. 36 ЗРТ  | **Не позднее 14 июля 2024 года** (не позднее чем за 55 дней до дня голосования) | Политическая партия |
|  | Представление в ЦИК Республики Татарстан документов для регистрации республиканского списка кандидатовст. 38 ФЗч. 6 ст. 45 ЗРТ | **Не ранее 24 июня 2024 года и не позднее 24 июля 2024 года до 18 часов** (не ранее чем за 75 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов) | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатаст. 38 ФЗч. 6 ст. 45 ЗРТ | **Не ранее 24 июня 2024 года и не позднее 24 июля 2024 года до 18 часов** (не ранее чем за 75 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов) | Кандидат |
|  | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами ч. 4 ст. 46 ЗРТ | В течение 10 или 20 дней со дня поступления запроса соответствующей избирательной комиссии | Соответствующие органы во взаимодействии с Контрольно-ревизионной службой при ЦИК Республики Татарстан, контрольно-ревизионными службами при окружных избирательных комиссиях |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты представленных сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов п. 1.1 ст. 38 ФЗч. 1 ст. 45 ЗРТ  | Не позднее чем за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, ЦИК Республики Татарстан, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, республиканского списка кандидатов | ЦИК Республики Татарстан, окружная избирательная комиссия |
|  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количества достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации кандидата, республиканского списка кандидатов либо если количество недостоверных и (или) недействительных подписей составило 5 и более процентов от общего количества подписей, подлежащих проверке, – также копий иных документов, указанных в части 24 статьи 46 Избирательного кодекса Республики Татарстанп. 7 ст. 38 ФЗч. 24 ст. 46 ЗРТ | Не позднее чем за двое суток до заседания окружной избирательной комиссии, ЦИК Республики Татарстан, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, республиканского списка кандидатов | ЦИК Республики Татарстан, окружная избирательная комиссия |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию п. 1.1 ст. 38 ФЗч. 1 ст. 45 ЗРТ | Не позднее чем за один день до дня заседания окружной избирательной комиссии, ЦИК Республики Татарстан, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, республиканского списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, республиканского списка кандидатов либо об отказе в такой регистрациип. 18 ст. 38 ФЗч. 2 ст. 47 ЗРТ  | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата, республиканского списка кандидатов документов  | ЦИК Республики Татарстан, окружная избирательная комиссия |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном ЦИК Республики Татарстан, в том числе сведений о том, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентомп. 7 ст. 33 ФЗч. 5 ст. 46 ЗРТ | После представления документов для выдвижения и регистрации | ЦИК Республики Татарстан, окружная избирательная комиссия |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведенийп. 8 ст. 33 ФЗч. 6 ст. 46 ЗРТ  | После поступления сведений о результатах проверки | ЦИК Республики Татарстан, окружная избирательная комиссия  |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** |
|  | Представление в ЦИК Республики Татарстан, окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностейп. 2 ст. 40 ФЗч. 1 ст. 50 ЗРТ | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, снять свою кандидатуруп. 30 ст. 38 ФЗч. 1 ст. 53 ЗРТ | **Не позднее 2 сентября 2024 года**, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее **6 сентября 2024 года** (не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования)  | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединенияп. 32 ст. 38 ФЗч. 5 ст. 53 ЗРТ | **Не позднее 2 сентября 2024 года** (не позднее чем за пять дней до дня голосования)  | Избирательное объединение |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе республиканского списка кандидатов, отказаться от дальнейшего участия в выборах в составе данного республиканского списка кандидатовп. 30 ст. 38 ФЗч. 2 ст. 53 ЗРТ | **Не позднее 23 августа 2024 года**, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее **6 сентября 2024 года** (не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования)  | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им республиканского списка кандидатов в порядке, предусмотренном его уставомп. 32 ст. 38 ФЗч. 5 ст. 53 ЗРТ | **Не позднее 23 августа 2024 года** (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
|  | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего республиканский список кандидатов, отозвать его п. 31 ст. 38 ФЗч. 4 ст. 53 ЗРТ | **Не позднее 2 сентября 2024 года** (не позднее чем за пять дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
|  | Право назначения доверенных лиц кандидатом, избирательными объединением, выдвинувшим кандидатов, республиканский список кандидатовст. 43 ФЗст. 52 ЗРТ | После выдвижения кандидата, республиканского списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединенийст. 43 ФЗст. 52 ЗРТ | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ЦИК Республики Татарстан, окружная избирательная комиссия |
| **Примечание:** Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, вправе назначить до 15 доверенных лиц. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, вправе назначить до 35 доверенных лиц. Избирательное объединение, выдвинувшее республиканский список кандидатов, вправе назначить до 65 доверенных лиц. (ст. 43 ФЗ, ч. 1 ст. 52 ЗРТ)  |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
|  | Предоставление избирательным комиссиям бесплатного эфирного времени для информирования избирателей, а также бесплатной печатной площади для публикации актов и решений избирательных комиссий, размещения иной информации ч. 15 ст. 10, ч. 1, 3 ст. 55 ЗРТ | В период избирательной кампании | Государственные и муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, и редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданийп. 7, 8 ст. 47 ФЗч. 3 ст. 57 ЗРТ | **Не позднее 20 июня 2024 года** (не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)  |
|  | Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий п. 7 ст. 47 ФЗч. 3 ст. 57 ЗРТ | **Не позднее 25 июня 2024 года** (не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов)  | ЦИК Республики Татарстан |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Предоставление указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится его место жительства) в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстанп. 1.1 ст. 54 ФЗч. 2 ст. 64 ЗРТ | **Не позднее 10 июля 2024 года** (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов)  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий и редакциями сетевых изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в ЦИК Республики Татарстан. п. 6 ст. 50 ФЗч. 6 ст. 60 ЗРТ | **Не позднее 10 июля 2024 года** (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую каждая редакция регионального государственного периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации ч. 2 ст. 62 ЗРТ | **Не позднее 10 июля 2024 года** (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Редакции региональных периодических печатных изданий  |
|  | Агитационный периодп. 1 ст. 49 ФЗч. 1 ст. 59 ЗРТ | Агитационный период для избирательного объединения – со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов и **до ноля часов 7 сентября 2024 года**. Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе республиканского списка кандидатов – со дня представления в ЦИК Республики Татарстан республиканского списка кандидатов и **до ноля часов 7 сентября 2024 года**. Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, – со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и **до ноля часов 7 сентября 2024 года**. Агитационный период прекращается в ноль часов дня, предшествующего дню голосования.  | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Оборудование информационного стендап. 3 ст. 61 ФЗч. 3 ст. 73 ЗРТ | С момента начала работы участковой избирательной комиссии | Участковая избирательная комиссия |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях п. 2 ст. 49 ФЗч. 2 ст. 59 ЗРТ | **С 10 августа и до ноля часов 7 сентября 2024 года** (начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов дня, предшествующего дню голосования) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевые издания  |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и для размещения агитационных материалов, в результате которой будут определены даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, политических партийч. 7 ст. 61 ЗРТ | **По завершении регистрации кандидатов, республиканских списков кандидатов, но не позднее 8 августа 2024 года** (не позднее чем за 30 дней до дня голосования)  | ЦИК Республики Татарстан |
|  | Публикация определенного в результате жеребьевки графика распределения бесплатного эфирного времени ч. 8 ст. 61 ЗРТ | После проведения жеребьевки  | ЦИК Республики Татарстан  |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений на платной основеч. 9.1 ст. 61 ЗРТ | **После завершения регистрации кандидатов, республиканских списков кандидатов, но не позднее 8 августа 2024 года** (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Государственные и муниципальные организации телерадиовещания на основании заявок, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениям  |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади и определения дат публикации предвыборных агитационных материаловч. 4 ст. 62 ЗРТ | **После завершения регистрации кандидатов, республиканских списков кандидатов, но не позднее 8 августа 2024 года** (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Редакция периодического печатного издания на основании заявок, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениям |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площадич. 6 ст. 62 ЗРТ | **После завершения регистрации кандидатов, республиканских списков кандидатов, но не позднее 8 августа 2024 года** (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями |
|  | Заключение договора о предоставлении эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных изданиях для проведения предвыборной агитации, предоставление услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях п. 11 ст. 50 ФЗч. 11 ст. 60 ЗРТ | До предоставления эфирного времени, печатной площади, услуг | Кандидат, избирательное объединение, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Сообщение соответствующей организации телерадиовещания об отказе от использования эфирного временич. 10 ст. 61 ЗРТ | Не позднее чем за три дня до выхода в эфир  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение  |
|  | Сообщение редакциям соответствующих периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площадич. 7 ст. 62 ЗРТ | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение  |
|  | Представление платежного документа филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени в полном объеме, в оплату стоимости печатной площади в полном объемеч. 13 ст. 61, ч. 9 ст. 62 ЗРТ | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение  |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию, ЦИК Республики Татарстан экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, в том числе изготовленных для распространения и распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом видеп. 3 ст. 54 ФЗч. 4 ст. 64 ЗРТ | До начала их распространения | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее республиканский список кандидатов |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию, ЦИК Республики Татарстан копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале) п. 11.1 ст. 50 ФЗч. 11.1 ст. 60 ЗРТ | После направления (передачи) агитационного материала в организацию осуществляющую телерадиовещание, в периодическое печатное издание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер  | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»  | Организатор публичного мероприятия, органы местного самоуправления |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших республиканские списки кандидатов, с избирателями п. 5 ст. 53 ФЗч. 5 ст. 63 ЗРТ | В течение трех дней со дня подачи заявки  | Собственники, владельцы помещений |
|  | Обязанность уведомить в письменной форме территориальную избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениямп. 4 ст. 53 ФЗч. 4 ст. 63 ЗРТ | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения  | Собственник, владелец помещения  |
|  | Обязанность разместить содержащуюся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению информацию в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений п. 4.1 ст. 53 ФЗч. 4.1 ст. 63 ЗРТ | В течение двух суток с момента получения уведомления  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участкап. 7 ст. 54 ФЗч. 8 ст. 64 ЗРТ | **Не позднее 8 августа 2024 года** (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложению ЦИК Республики Татарстан либо окружной избирательной комиссии  |
|  | Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидатов, республиканский список кандидатов, которые зарегистрированы окружной избирательной комиссией, ЦИК Республики Татарстан своей предвыборной программы не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» п. 10 ст. 48 ФЗч. 11 ст. 58 ЗРТ | **Не позднее 28 августа 2024 года** (не позднее чем за 10 дней до дня голосования)  | Политическая партия |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно – телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).ст. 46 ФЗст. 56 ЗРТ | **С 3 сентября** и до момента окончания голосования**8 сентября 2024 года** (в течение пяти дней до дня голосования и до момента окончания голосования) | Организации и граждане осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения |
|  | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламу с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, республиканский список кандидатов, в том числе оплаченной за счет средств соответствующего избирательного фондап. 4 ст. 56 ФЗст. 65 ЗРТ | **С 7 сентября по 8 сентября 2024 года** (в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) | Средства массовой информации, рекламодатели, организации, размещающие рекламу |
|  | Размещение информации о кандидатах, республиканских списках кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень, на информационном стенде в помещениях для голосования п. 3 ст. 61 ФЗч. 3 ст. 73 ЗРТ | До начала голосования  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданияхп. 8 ст. 50 ФЗч. 8 ст. 60 ЗРТ | **Не позднее 18 сентября 2024 года** (не позднее чем через десять дней со дня голосования) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий  |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитациич. 9 ст. 60 ЗРТ | Не менее трех лет после дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий  |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
|  | Поступление в распоряжение ЦИК Республики Татарстан средств, выделенных из бюджета Республики Татарстан на подготовку и проведение выборов п. 1 ст. 57 ФЗч. 1 ст. 66 ЗРТ | **Не позднее 19 июня 2024 года** (не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Министерство финансов Республики Татарстан |
|  | Открытие счета территориальной избирательной комиссии для финансирования выборов Постановление ЦИК РТ | **Не позднее 8 августа 2024 года** (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | ЦИК Республики Татарстан, территориальная избирательная комиссия  |
|  | Утверждение, распределение и перечисление средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на подготовку и проведение выборов, территориальной избирательной комиссии Постановление ЦИК РТ | **Не позднее 8 августа 2024 года** (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | ЦИК Республики Татарстан |
|  | Утверждение и распределение средств участковым избирательным комиссиям Постановление ЦИК РТ | **Не позднее 23 августа 2024 года** (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Создание кандидатами собственных избирательных фондов для финансирования своей избирательной кампаниип. 1 ст. 58 ФЗч. 1 ст. 67 ЗРТ | В период после письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации этой избирательной комиссией | Кандидат |
|  | Создание избирательных фондов избирательными объединениями, выдвинувшими республиканские списки кандидатов, для финансирования своей избирательной кампаниип. 1 ст. 58 ФЗч. 1 ст. 67 ЗРТ | После регистрации уполномоченных представителей избирательных объединений по финансовым вопросам ЦИК Республики Татарстан | Избирательное объединение |
|  | Размещение сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» ч. 4 ст. 69 ЗРТ | Еженедельно до дня голосования | ЦИК Республики Татарстан |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондовп. 8 ст. 59 ФЗч. 8 ст. 70 ЗРТ | Периодически до дня голосования | ЦИК Республики Татарстан, окружная избирательная комиссия |
|  | Перечисление в доход бюджета Республики Татарстан пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователямип. 9 ст. 58 ФЗч. 4 ст. 68 ЗРТ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Осуществление проверок по представлениям избирательных комиссий достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию п. 13 ст. 59 ФЗч. 14 ст. 70 ЗРТ | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Периодическое предоставление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете, в том числе заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (в соответствии с Инструкцией о порядке создания и расходования средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений)п. 7 ст. 59 ФЗч. 7 ст. 70 ЗРТ | По представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата, избирательного объединения – в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования немедленно  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет  |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию (окружную избирательную комиссию, ЦИК Республики Татарстан) итогового финансового отчета п. 9 ст. 59 ФЗч. 9 ст. 70 ЗРТ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в редакции средств массовой информации для опубликованияп. 9.1 ст. 59 ФЗч. 10 ст. 70 ЗРТ | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | ЦИК Республики Татарстан, окружная избирательная комиссия |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из бюджета Республики Татарстан на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств:  |
| в территориальные избирательные комиссиист. 57 ФЗч. 7 ст. 66 ЗРТ | **Не позднее 18 сентября 2024 года** (не позднее чем через 10 дней со дня голосования)  | Участковые избирательные комиссии |
| в ЦИК Республики Татарстанст. 57 ФЗч. 8 ст. 66 ЗРТ | **Не позднее 28 сентября 2024 года** (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
| в ЦИК Республики Татарстанст. 57 ФЗч. 9 ст. 66 ЗРТ | **Не позднее 28 сентября 2024 года** (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) | Окружные избирательные комиссия  |
| Представление в Государственный Совет Республики Татарстан отчета о расходовании средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших республиканские списки кандидатов ст. 57 ФЗч. 11 ст. 66 ЗРТ | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов | ЦИК Республики Татарстан  |
|  | Опубликование отчета о расходовании средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших республиканские списки кандидатов, Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан в ее официальном печатном органе, а также передача отчета и сведений редакциям других средств массовой информации для опубликованияст. 57 ФЗч. 11 ст. 66 ЗРТ | Не позднее чем через один месяц со дня их представления в Государственный Совет Республики Татарстан | ЦИК Республики Татарстан  |
| **МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ С МАШИНОЧИТАЕМЫМ КОДОМ** |
|  | Обеспечение участковых комиссий, на которых будет применяться Технология, оборудованием (компьютерами и принтерами) со специальным программным обеспечением, отвечающим требованиям эксплуатационной документации на специальное программное обеспечение для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, и соответствующей эксплуатационной документацией Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода» | **Не позднее 28 августа 2024 года** (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ЦИК Республики Татарстан во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления |
|  | Назначение не менее двух операторов СПО в каждую УИК из числа членов УИК с правом решающего голосаПостановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода» | **Не позднее 18 августа 2024 года** (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Передача по акту внешних носителей информации (USB флэш-накопитель)в участковые избирательные комиссии с записью файлов, содержащих шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, созданных на основе исходных данных, содержащих информацию об избирательных кампаниях для применения Технологии.Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода» | **Не позднее 4 сентября 2024 года** (не позднее чем за три дня до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Установка указанного в пункте 98 настоящего Календарного плана оборудования в помещениях УИК, где будет производиться подсчет голосов избирателей Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода» | **7 сентября 2024 года** (в день, предшествующий дню голосования) | Территориальная избирательная комиссия, ЦИК Республики Татарстан во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления  |
|  | Проведение в участковых комиссиях, тренировки по работе с СПО участковой комиссии.Сбор от участковых комиссий информацию о готовности применения СПО участковой комиссии. Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода» | **7 сентября 2024 года** (в день, предшествующий дню голосования) | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
|  | Изготовление протокола участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодомПостановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода» | После подведения итогов голосования | Участковая избирательная комиссия |
|  | Возврат участковыми комиссиями в ТИК внешних носителей информации при передаче первых экземпляров протоколов участковой комиссии об итогах голосованияПостановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода» | Одновременно со сдачей протокола УИК об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по республиканскому избирательному округу, формы избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней ст. 63 ФЗч. 5 ст. 75 ЗРТ | **Не позднее 8 августа 2024 года** (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | ЦИК Республики Татарстан |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округуст. 63 ФЗч. 5 ст. 75 ЗРТ | **Не позднее 13 августа 2024 года** (не позднее чем за 25 дней до дня голосования) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательных бюллетенейп. 2 ст. 63 ФЗч. 2 ст. 75 ЗРТ | После утверждения формы и текста избирательного бюллетеня по республиканскому избирательному округу, формы и текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | ЦИК Республики Татарстан |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, уничтожения бюллетенейп. 11 ст. 63 ФЗч. 14 ст. 75 ЗРТ | Не позднее чем за два дня до получения Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации  | ЦИК Республики Татарстан |
|  | Передача избирательных бюллетеней территориальной избирательной комиссиип. 12 ст. 63 ФЗч. 15 ст. 75 ЗРТ | В срок, установленный Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан, на основании своего решения о распределении избирательных бюллетеней | ЦИК Республики Татарстан |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиямп. 13 ст. 63 ФЗч. 16 ст. 75 ЗРТ | **Не позднее 6 сентября 2024 года** (не позднее чем за один день до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способомп. 2 ст. 64 ФЗч. 2 ст. 76 ЗРТ | **Не позднее 28 августа 2024 года** (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия  |
|  | Проведение голосования ч. 1 ст. 76 ЗРТ  | **С 7 до 20 часов 8 сентября 2024 года** | Участковые избирательные комиссии  |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосованияп. 1, 2, 5 ст. 66 ФЗч. 1, 2, 5 ст. 77 ЗРТ | **C 29 августа и не позднее 14 часов 8 сентября 2024 года** (заявления (устные обращения) могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и по иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования). Участковая комиссия также обеспечивает возможность участия в голосовании избирателям, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования. |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в территориальных избирательных комиссиях | **8 сентября 2024 года после 20 часов**  | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей п. 2 ст. 68 ФЗч. 2 ст. 79 ЗРТ | Сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Выдача заверенной копии первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в части 3 статьи 21 Избирательного кодекса Республики Татарстанп. 29 ст. 68 ФЗч. 28 ст. 79 ЗРТ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Направление первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию п. 30 ст. 68 ФЗч. 29 ст. 79 ЗРТ | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | Участковая избирательная комиссия |
|  | Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в сети «Интернет»  | По мере введения данных в ГАС «Выборы» | ЦИК Республики Татарстан  |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территориист. 69 ФЗч. 2 ст. 95 ЗРТ | **Не позднее 9 сентября 2024 года** (не позднее дня, следующего за днем голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округуст. 70 ФЗч. 1 ст. 96 ЗРТ | **Не позднее 12 сентября 2024 года** (не позднее чем через четыре дня со дня голосования) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов по республиканскому избирательному округуст. 70 ФЗч. 1 ст. 97 ЗРТ  | **Не позднее 16 сентября 2024 года** (не позднее чем через семь дней после дня голосования) | ЦИК Республики Татарстан |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию, ЦИК Республики Татарстан копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Государственного Совета Республики Татарстан, либо копии документа, удостоверяющего, что в трехдневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов было подано заявление об освобождении от таких обязанностей ч. 1 ст. 100 ЗРТ | В пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Государственного Совета Республики Татарстан |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по одномандатному избирательному округу в средства массовой информациип. 2 ст. 72 ФЗч. 2 ст. 101 ЗРТ | В течение одних суток после определения результатов выборов по одномандатному избирательному округу | Окружная избирательная комиссия |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по республиканскому избирательному округу в средства массовой информациип. 2 ст. 72 ФЗч. 2 ст. 101 ЗРТ | В течение одних суток после определения результатов выборов  | ЦИК Республики Татарстан |
|  | Установление общих результатов выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан на основании протокола Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан о результатах выборов по республиканскому избирательному округу и на основании протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов по одномандатным избирательным округамст. 99 ЗРТ | **Не позднее 19 сентября 2024 года** (не позднее чем через 10 дней после дня голосования)  | ЦИК Республики Татарстан |
|  | Официальное опубликование в государственных периодических печатных изданиях общих результатов выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстанч. 3 ст. 101 ЗРТ | Не позднее чем через две недели со дня голосования | ЦИК Республики Татарстан |
|  | Регистрация избранного кандидатач. 4 ст. 100 ЗРТ | После официального опубликования общих результатов выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом Государственного Совета Республики Татарстан, требования, предусмотренного частью 1 статьи 100 Избирательного кодекса Республики Татарстан  | ЦИК Республики Татарстан, окружная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, а также предусмотренных частью 6 статьи 75 Избирательного кодекса Республики Татарстан данных обо всех избранных депутатах ч. 4 ст. 101 ЗРТ | В течение двух месяцев со дня голосования | ЦИК Республики Татарстан  |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, которые содержаться в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов ч. 4 ст. 101 ЗРТ | В течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан  | ЦИК Республики Татарстан  |
|  | Хранение, передача в архив и уничтожение избирательной документациич. 5 ст. 82 ЗРТ | В соответствии с Порядком хранения, передачи в архив и уничтожения избирательной документации, утвержденным Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан | ЦИК Республики Татарстан по согласованию с соответствующими государственными архивными органами |

***Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан***