## лист1
График планового вывода в ремонт ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и производства технического обслуживания оборудования распределительных сетей по филиалу со 2 сентября по 8 сентября 2019г.
№ п/п | РЭС | Планируемая дата |  | Наименование района, города, н.п. | Наименование улиц и № жилых домов | Наименование работ | условия производства работ
|  | начала работ | окончания работ
1 | Нижнекамский РЭС | 08:00 03.09.19 | 17:00 03.09.19 | Большое Афанасово. | ул.Центральная. | Вынос ВЛ-0,4кВ по договору о выносе объектов ЭСХ (гр.Наумов А.А. н.п.Б.Афанасово) согласно входящему письму №1336 от 15.08.2019г. от ООО ПСК "Татэнергострой".
2 | Нижнекамский РЭС | 08:00 03.09.19 | 17:00 03.09.19 | Большое Афанасово. | ул.Центральная. | Вынос ВЛ-0,4кВ по договору о выносе объектов ЭСХ (гр.Наумов А.А. н.п.Б.Афанасово) согласно входящему письму №1336 от 15.08.2019г. от ООО ПСК "Татэнергострой".
3 | Нижнекамский РЭС | 08:00 04.09.19 | 17:00 04.09.19 | Ильинка. | Полностью. | Монтаж комплекта подвесной изоляции после 11РО согласно входящему письму №1335 от 15.08.2019г. от ООО ПСК "Татэнергострой".